## Rastreabilidade 1.0
Sprint Backlog - UniBooks
ID | ID Associado | Requisitos | Descrição dos Requisitos | Tamanho | Código de Desenho (Rastreabilidade) | Tipo do Requisito
1 |  | Site Institucional
| 1.1 | Protótipo de Telas | Seguindo os conceitos de Ux, fazer um protótipo de baixa resolução na ferramenta figma | 13
| 1.2 | Página de Cadastro | Em HTML/ CSS fazer uma tela de cadastro que atenda as necessidades dos diversos usuários que utilizaram a plataforma | 21 | React.JS & Spring Boot
| 1.3 | Página de Login | Em JavaScript fazer uma página de login que contemple as validações com campos de login, senha e um espaço para o esqueci a senha | 21 | React.JS & Spring Boot
| 1.4 | Página Home | Em HTMlL/CSS conforme o protótipo, | 13 | React.JS & Spring Boot
| 1.5 | Página Produtos (Comprador) | Uma página feita em HTML/CSS que contemple o protótipo já realizado, no figma deve mostrar os produtos que o comprador pode comprar | 21 | React.JS & Spring Boot
| 1.6 | Página Produtos (Vendedor) | Página feita em HTML/CSS que comtemple o protótipo no figma, deve mostrar para o vendedor os produtos que o mesmo anunciou | 21 | React.JS & Spring Boot
1.7 |  | Dashboard
| 1.7.1 | Aba de quantidade de vendas de produtos | Fazer uma aba que seja direcionada a visualização das vendas de cada produto que o Vendedor teve | 21 | React.JS & Spring Boot
| 1.7.2 | Aba de Lucro mensal(Vendedor) | Fazer uma aba que contenha o cálculo do lucro mensal que cada Vendedor obteve, podem filtrar essas buscas por meses | 21 | React.JS & Spring Boot
| 1.7.3 | Aba de Projeções futuras/Billing | Deve ter uma parte na dashboard voltada para o Billing conforma cálculo para as projeções futuras de venda | 13 | React.JS & Spring Boot
| 1.7.4 | Página de Analytics/Report | Dentro dashboard deve haver uma página que contenha todo os Analytics conforme a necessidade do usuário, podendo conter WordCloud e gráficos | 21 | React.JS & Spring Boot
| 1.7.5 | Gráficos com as movimentações dos produtos | Deve ter uma área dentro da Dashboard em que haverá uma visualização dos gráficos (linha, barra e etc) com as informações das movimentações dos produtos | 8 | React.JS & Spring Boot
2 |  | Analytics
| 2.2 | Ambiente Azure | Dentro da Aws configurar e dar acesso a todos os integrantes do grupo ao ambiente. Utilizar a nuvem da AWS para receber os dados do projeto | 21 | MySQL & SQL Server
| 2.3 | Dados do produtos | Conter em nosso modelo de dados tabelas com as informações do produto como nome, tipo, preço e categoria | 21 | MySQL & SQL Server
| 2.4 | Dados cliente (Nome, Sobrenome, e-mail, senha) | Conter em nosso modelo de dados tabelas com as informações do cliente como nome, sobrenome, e-mail e senha | 21 | MySQL & SQL Server
3 |  | Sistema
| 3.1 | ﻿﻿﻿﻿﻿Back-end Login e Logoff funcionando com Postman | Criar uma API de Login utilizando o Spring Boot com suas dependências. Deve-se haver uma validação para o Login e Logoff | 21
| 3.2 | Chat(Comprador-Vendedor) | Criar um chat que seja feito em HTML, CSS e Typescript como front-end. E será utilizado Java com Spring Boot para o Back-end | 8 | API Python/Java/JS
| 3.3 | Pagina de Pagamentos | Fazer uma página de pagamento que contemple informações completas sobre a compra. Como valor, forma de pagamento e etc | 21 | API Python/Java/JS
| 3.4 | Analytics(Vendedor e Administrador) | Desenvolver uma página com informações que agregem valor ao cliente. A página deve ter três visões,uma do administrador, outra para o vendedor e para o comprador. Seguindo um nível de complexidade conforme cada usuário | 21 | React.JS & Spring Boot/API Python/Chart.JS
| 3.5 | Bot Telegram | Como parte da inovação deve-se ser feito uma conexão com a api do telegram com finalidade de facilitar a comunicação com o usuário.
4 |  | Engenharia de Software
| 4.1 | Pesquisa em Campo(Proto-Persona) | Desenvolver perquisa de campo para aprimoramento das personas | 21
| 4.2 | Identificar Proto-Persona | Com a pesquisa realizada haverá uma maior facilidade em desenvolver a proto-persona. Sempre dentro do escopo focado em representar uma classe com características | 13
| 4.4 | Configurar Github | Para atender o versionamento do projeto com uma visão ampla de toda as partes | 8
| 4.5 | Jornada do Usuário | Deve ser feito a jornada de usuário para melhor visualização dos seus sentimentos e emoções no uso da aplicação | 21
| 4.6 | Desenho de Solução | Deve ser feito o desenho de solução conforme a arquitetura com detalhamento com o que será utilizado na aplicação | 21
| 4.7 | Configurar o Planner | Desenvolver teste de usabilidade para gerar dados que agregarão na usabilidade do usuário | 8
| 4.8 | Teste de Usabilidade | Desenvolver teste de usabilidade para gerar dados que agregarão na usabilidade do usuário | 13
5 |  | Nuvem
| 5.1 | Desenho de Arquitetura | Desenvolver um desenho de arquitetura no padrão da AWS contendo os serviços como a rede e os balanceadores e a redundância, assim como o Analytics na Azure | 21
| 5.2 | 2 Instâncias EC2 | Configurar no ambiente da AWS 2 instâncias EC2 para conter os serviços e aplicações | 13
| 5.3 | Serviços para o Front-end
| 5.4 | Serviço Docker | Dentro do ambiente da EC2 deve conter dois conteiners em Dockers que rodaram os microserviços de Back-end, Banco de Dados e outros | 13
| 5.5 | 2 SubNETS | Após o plano de endereçamento estar pronto, deve-se ser configurado dentro da VPC duas SubNETS. Uma privada que conterá o BE e Banco de Dados, e outra pública com FE | 21
| 5.6 | Plano de Endereçamento IP | Para atender a segmentação de serviços deve-se ser feito um plano de endereçamento seguindo as regras de calculos da Redes e suas Máscaras | 13
5.7